Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu 2025 Yılı Faaliyet Planı Çizelgesi

| Hafta | Tarih | Faaliyet Konusu | Yapılacak İşlemler | Sorumlular | Toplantı Saati | Toplantı Yeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hafta | 21.03.2025 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Stratejik Planının İlk Kez Oluşturulması (1. Aşama) | - Stratejik plan oluşturma sürecinin başlatılması - Enstitünün misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi | Kalite Komisyonu Üyeleri, | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 2. Hafta | 04.04.2025 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Stratejik Planının Oluşturulması (2. Aşama) | - Stratejik hedeflerin ve önceliklerin tanımlanması - Mevcut durum analizi yapılması | Kalite Komisyonu Üyeleri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 3. Hafta | 18.04.2025 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Stratejik Planının Oluşturulması (3. Aşama) | - Planın detaylandırılması - Stratejik hedeflere yönelik ölçülebilir göstergelerin belirlenmesi | Kalite Komisyonu Üyeleri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 4. Hafta | 02.05.2025 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Stratejik Planının Oluşturulması (4. Aşama) | - Stratejik planın taslağının tamamlanması ve gözden geçirilmesi - Nihai dokümanın hazırlanması | Kalite Komisyonu Üyeleri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 5. Hafta | 16.05.2025 | Birim Kalite Politikasının Güncellenmesi | - Akademik ve idari birimlerin kalite politikalarının gözden geçirilmesi - Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumluluğun değerlendirilmesi - Eksikliklerin tespit edilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması - Güncellenmiş kalite politikalarının dokümante edilmesi | Kalite Komisyonu, Akademik ve İdari Temsilciler | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 6. Hafta | 30.05.2025 | Memnuniyet Raporlarının Sonuçlarının Paylaşılması & Birim Faaliyet Planının Oluşturulması | - Öğrenci, akademik personel ve idari personel memnuniyet anket sonuçlarının analiz edilmesi - Çıkan veriler doğrultusunda eksikliklerin belirlenmesi - Rapor formatının hazırlanarak paylaşılması - Birimlerin yıllık faaliyet planlarının belirlenmesi - Hedef ve stratejilerin oluşturulması - Planın dokümante edilerek yayınlanması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 7. Hafta | 13.06.2025 | Risk Analizinin Güncellenmesi | - Enstitünün iç ve dış risk faktörlerinin belirlenmesi - Kritik risklerin önceliklendirilmesi - Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi - Raporun tamamlanarak ilgili birimlere sunulması | Kalite Komisyonu | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 8. Hafta | 27.06.2025 | Paydaş Analizinin Güncellenmesi | - İç ve dış paydaşların belirlenmesi - Paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi - Enstitünün paydaşlarla ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi - Analiz raporunun oluşturulması | Kalite Komisyonu | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 9. Hafta | 11.07.2025 | SWOT Analizinin Güncellenmesi | - Enstitünün güçlü ve zayıf yönlerinin yeniden değerlendirilmesi - Fırsatlar ve tehditler doğrultusunda yeni analiz yapılması - Güncellenmiş SWOT analiz raporunun hazırlanması | Kalite Komisyonu | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 10. Hafta | 25.07.2025 | Süreç Yönetim Kitapçığının Gözden Geçirilmesi | - Mevcut süreç yönetim kitapçığının incelenmesi - Eksik süreçlerin belirlenmesi ve eklenmesi - Gereksiz veya güncelliğini yitirmiş süreçlerin çıkarılması - Kitapçığın nihai revizyonunun yapılması | Kalite Komisyonu | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 11. Hafta | 8.08.2025 | İş Akış Şemalarının İncelenmesi | - Enstitünün akademik ve idari süreçlerine ait iş akış şemalarının analizi - Güncellenmesi gereken iş akışlarının belirlenmesi - Eksikliklerin tamamlanarak ilgili birimlerle paylaşılması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 12. Hafta | 22.08.2025 | Brifing Raporlarının Gözden Geçirilmesi | - Önceki dönemlere ait brifing raporlarının incelenmesi - Güncellenmesi gereken içeriklerin belirlenmesi - Yeni veri ve bilgilerin eklenmesi - Nihai brifing raporunun hazırlanarak ilgili mercilere sunulması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 13. Hafta | 26.09.2025 | Lisansüstü Öğrenci Oryantasyon Programının Hazırlanması | -Program sunumunun hazırlanması -Duyuru afişinin tasarlanması -EBYS’den ABD Başkanlıklarına programın duyurulması -Web sayfası ve sosyal medya hesaplarında programın duyurulması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 14. Hafta | 16.10.2025 | Tetkik Hazırlıkları | -İç tetkik öncesi web sitesi ve belge kontrollerinin yapılması -Tek Sağlık günü video hazırlıklarının planlanması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 15. Hafta | 31.10.2025 | Dış ve İç Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi | -Dış ve İç tetkikçiler tarafından sunulan düzenleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi -Gerekli iyileştirmelerin yapılması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 16. Hafta | 14.11.2025 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri | -Lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlenecek olan eğitimlerin planlanması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 17. Hafta | 28.11.2025 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri | -ABD Başkanları ve lisansüstü programlarda görev alan öğretim üyeleri ile Enstitü süreçlerine yönelik toplantı hazırlıklarının planlanması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 18. Hafta | 12.12.2025 | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri | -Ana Bilim Dallarından yıllık faaliyet raporlarının istenmesine yönelik hazırlıkların yapılması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |
| 19. Hafta | 26.12.2025 | Performans Göstergeleri | -2025 yılı Faaliyet Raporu -2025 yılı Brifing Raporu, -2025 yılı BİDR hazırlanması | Kalite Komisyonu, Enstitü/Birim Temsilcileri | 14:00 | Enstitü Toplantı Salonu |